## テスト報告書
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-24
[8 empty] | レビューア |  | 高橋
[8 empty] | レビューイ |  | 陰山
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 設計一覧作成プログラム テスト報告書 | テスト項目 ・テスト対象 | 記載不足 | Noは全部の行に対応させたものを表示する。 | 2017-04-24 | 陰山 | Noを追加しました。 |  | 2017-04-24 | 山本有紗 | 2017-04-24 | 陰山
2 | 設計一覧作成プログラム テスト報告書 | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 表示メッセージが記載されていない。 | 2017-04-24 | 陰山 | 表示されるメッセージの記載をしました。 |  | 2017-04-24 | 山本有紗 | 2017-04-24 | 陰山
3 | 設計一覧作成プログラム テスト報告書 | テスト項目 ・確認内容 | 誤記 | 同じ言葉の表記の仕方が違う。 | 2017-04-24 | 生井 | 合っているに統一しました。 |  | 2017-04-24 | 山本有紗 | 2017-04-24 | 陰山
4 | 設計一覧作成プログラム テスト報告書 | テスト項目 ・確認内容 | 記載不足 | 再入力を促しているのに再入力できるかの確認がない。 | 2017-04-24 | 生井 | 再入力できるかの確認欄を追加しました。 |  | 2017-04-24 | 山本有紗 | 2017-04-24 | 陰山
5 | 設計一覧作成プログラム テスト報告書 | テストデータ ・異常系テストデータ | 記載不足 | 異常系のパターン指摘 | 2017-04-24 | 陰山 | パターンを追加しました。 |  | 2017-04-24 | 山本有紗 | 2017-04-24 | 陰山
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 |  |  | 記載不足
50 |  |  | 考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁

## 内部設計
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-26
[8 empty] | レビューア |  | 高橋
[8 empty] | レビューイ |  | 陰山
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | 内部設計一覧作成プログラム フロー | フロー ・書き方 | 誤記 | 概略フローに対応させたフローチャートを作成する。 | 2017-04-25 | 陰山 | 番号を増やし細かく区切り対応させたフローチャートに修正しました。 |  | 2017-04-25 | 山本有紗 | 2017-04-25 | 陰山
2 | 内部設計一覧作成プログラム フロー | フロー ・書き方 | 誤記 | 矢印の向き、流れの向きが違う | 2017-04-25 | 陰山 | 正しい向きに修正しました。 |  | 2017-04-25 | 山本有紗 | 2017-04-25 | 陰山
3 | 内部設計一覧作成プログラム フロー | フロー ・書き方 | 記載不足 | 分岐点の判定記載不足 | 2017-04-25 | 陰山 | Yes,Noの記載を追加しました。 |  | 2017-04-25 | 山本有紗 | 2017-04-25 | 陰山
4 | 内部設計一覧作成プログラム フロー | フロー ・書き方 | 誤記 | フローチャートの終了位置が違う | 2017-04-25 | 陰山 | 終了位置を正しい位置に修正しました。 |  | 2017-04-25 | 山本有紗 | 2017-04-25 | 陰山
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁

## ＣＩ
指摘事項チェックシート
レビュー対象 | [7 empty] | レビュー日時 |  | 2017-04-26
[8 empty] | レビューア |  | 佐藤
[8 empty] | レビューイ |  | 陰山
NO | ドキュメント名 | 指摘箇所 | 指摘事項分類 | 指摘事項 | 指摘日 | 指摘者名 | 修正報告 |  | 報告日 | 報告者名 | 承認日 | 承認者名
1 | コーディング | 機能不足 | 記載不足 | 曜日の入力の際の頭文字判定 | 2017-04-26 | 陰山 | charAt(0)で頭文字を判定できるように修正しました。 |  | 2017-04-27 | 山本有紗 | 2017-04-27 | 陰山
2 | コーディング | 機能不足 | 記載不足 | 月ごとに何日まで存在するかの判定 | 2017-04-26 | 陰山 | 月ごとに何日まで存在するかの判定をできるように修正しました。 |  | 2017-04-27 | 山本有紗 | 2017-04-27 | 陰山
3 | コーディング | 機能不足 | 記載不足 | エラーの際の再入力 | 2017-04-26 | 陰山 | Try～catchでエラーの際も再入力できるよう 修正しました。 |  | 2017-04-27 | 山本有紗 | 2017-04-27 | 陰山
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
記載不足
考慮不足
誤記
整合性
曖昧表現
体裁